Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015 год»

за 2015 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 | Достигнутое значение показателя за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Задача 1 Обеспечение перехода на энергосберегающий режим функционирования учреждений и предприятий в целях сокращения бюджетных расходов, снижение потерь при производстве, передаче и потреблении тепловой и электрической энергии путем модернизации объектов с переходом к применению инновационных технологий и оборудования | 610,35 | - | 364,05 | - | Показатель 1 Снижение затрат при потреблении всех видов ресурсов ежегодно не менее 3% | кВт | 183375 | 177873 | 177873 |
| 2. | Задача 2 Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 8601,61 | - | 8483,78 | - | Показатель 1 Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | мероприятия | 0 | 10 | 11 |
| 3. | Задача 3 Консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, расселение до 2016 года включительно 5 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 23334,45 | 37030,05 | 8162,97 | 12451,52 | Показатель 1 Переселение 97 человек из 5 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу до 1 января 2012 года, расселяемой площадью жилых помещений 1525,24 кв.м. | Чел./дома/кв. | 0 | 97/5/1525,4 | - |
| 4. | Задача 4 Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) | 11679,65 | 1435,90 | 10722,23 | 1435,90 | Показатель 1 Выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети поселения и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние | кв.м. | 6578,0 | 25000,0 | 16877,2 |
| 5. | Задача 5 Мероприятия в области ЖКХ | 1507,27 | - | 1507,27 | - | Показатель 1 Оплата услуг ЖКХ | мероприятия | 0 | 3 | 2 |
| 6. | Задача 6 Услуги МКУ | 5675,90 | - | 5160,76 | - | Показатель 1 Оплата услуг | мероприятия | 0 | 17 | 17 |
| 7. | Задача 7 Развитие части территории | 289,40 | 826,86 | 289,40 | 826,86 | Показатель 1 Оплата услуг | мероприятия | 0 | 9 | 9 |
| 8. | Задача 8 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 300,00 | - | 262,10 | - | Показатель 1 Разработка схем организации дорожного движения | мероприятия | 0 | 13 | 2 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Задача 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 148,00 | - | 142,78 | - | Показатель 1 Обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами, подготовка населения к действиям при возникновении пожара. | мероприятия | 0 | 3 | 3 |
| 2. | Задача 2 Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | 190,00 | - | 189,95 | - | Показатель 1 Увеличение запасов средств индивидуальной защиты, повышение уровня подготовки населения в области ГО и ЧС. | мероприятия | 0 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 3 «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Задача 1 Межевание и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков Топографическая съёмка, подготовка и согласование градостроительных планов земельных участков | 1915,00 | - | 582,64 | - | Показатель 1 Земли общего пользования и государственная собственность, на которые не разграничена | кв. м. | 0 | 172 650,00 | 294485 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 в/г Салузи | кв. м. | 0 | 151 000,00 | 230428 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Топосъёмка и градостроительные планы | кв. м. | 0 | 47 500,00 | 299290 |
| 2. | Задача 2 Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 30,00 | - | 30,00 | - | Показатель 1 Обеспечение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории МО Большеколпанское сельское поселение, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития муниципального образования | шт. | 0 | 6 | 6 |
| 3. | Задача 3 Снижение напряженности на рынке труда | 64,43 | - | 44,82 | - | Показатель 1 Создание временных рабочих мест | чел. | 0 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение» |
| 1. | Задача 1 Развитие культурно-массовых мероприятий по оптимизации досуга и творческой самореализации населения, создание благоприятные условия для развития художественной самодеятельности и любительских объединений | 255 | - | 203,42 | - | Показатель 1 Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Задача 2 Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности. Повышение интереса жителей к историческому и культурному наследию России, готовности сохранять, развивать и приумножать традиции | 312,50 | - | 333,7 | - | Показатель 1 Повышение эффективности и качества проводимых выставок, мероприятий | ед. | 5 | 10 | 10 |
| 3. | Задача 3 Организация досуга пенсионеров, и других социально незащищенных групп населения, основанная на принципах духовного и нравственного воспитания | 60,00 | - | 49,60 | - | Показатель 1 Повышение эффективности и качества проводимых выставок, мероприятий | ед. | 3 | 5 | 6 |
| 4. | Задача 4 Обеспечение деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | 6653,78 | - | 6277,07 | - | Показатель 1 Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной цене, установленной в ходе опроса организаций | тыс. руб. | 5499,91 | 6653,78 | 6277,07 |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение» |
| 1. | Задача 1 Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоев населения | 278,80 | - | 280,41 | - | Показатель 1 Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения 1.1. Улучшение физического здоровья, физической подготовленности населения; 1.2. Повышение уровня подготовки молодежи к службе в вооруженных силах; 1.3. Обеспечение участия спортсменов и команд поселения в районных, областных и межрегиональных соревнованиях по всем культивирующим видам спорта. | чел. | 600 | 610 | 610 |
| 2. | Задача 2 Укрепление материально-технической базы спортивно-оздоровительных клубов, секций и спортивных сооружений | 70,00 | - | 18,39 | - | Показатель 1 1. Повышение качества спортивно-массовой работы с населением; Показатель 2 2. Увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий | мероприятие | 12 | 13 | 1 |
| 3. | Задача 3 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период 2015 года | 359,56 | - | 343,75 | - | Показатель 1 Увеличение количества рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан | чел. | 36 | 47 | 33 |
| 4. | Задача 4 Обеспечение деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | 932,09 | - | 965,83 | - | Показатель 1 Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной цене, установленной в ходе опроса организаций | тыс. руб. | 606,82 | 1266,38 | 965,83 |

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

, где

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

-

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности

Расчет индекса результативности и индекса эффективности мероприятий

Подпрограмма 1 «ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Задача 1

-

S=177873/177873=1

Мп=1/N

Мп=1/1=1

,

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(364,05х1)/610,35=0,59

Значение показателя Iэ<0,8

Вывод: Низкий уровень эффективности

*************************************

Задача 2

S=11/10=1,1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1,1)=1,1

Iэ=(8483,78х1,1)/8601,61=1,08

Значение показателя

Вывод: Высокий уровень эффективности

**************************************

Задача 3 Достигнутое значение показателя отсутствует

**************************************************

Задача 4

S=16877,2/25000,00=0,68

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,68)=0,68

Iэ=(12158,13х0,68)/13115,55=0,63

Значение показателя Iэ<0,8

Вывод: Низкий уровень эффективности

*************************************

Задача 5

S=2/3=0,66

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,66)=0,66

Iэ=(1507,27х0,66)/1507,27=0,66

Значение показателя Iэ<0,8

Вывод: Низкий уровень эффективности

*************************************

Задача 6

S=17/17=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(5160,76х1)/5675,90=0,9

Значение показателя

Вывод: Высокий уровень эффективности

**************************************

Задача 7

S=9/9=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1116,26х1)/1116,26=1

Значение показателя

Вывод: Высокий уровень эффективности

**************************************

Задача 8

S=2/13=0,15

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,15)=0,15

Iэ=(262,10х0,15)/300,00=0,13

Значение показателя Iэ<0,8

Вывод: Низкий уровень эффективности

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Задача 1

S=3/3=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(142,78х1)/148,00=0,96

Значение показателя

Вывод: Высокий уровень эффективности

**************************************

Задача 2

S= 2/2=1

Mп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(189,95х1)/190,00=0,99

Значение показателя

Вывод: Высокий уровень эффективности

Подпрограмма 3 «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Задача 1

S=824203/371150=2,2

Мп=1/3=0,3

Ip=∑(2,2x0,3)=0,66

Iэ=(582,64х0,66)/1915,00=0,2

Значение показателя Iэ<0,8

Вывод: Низкий уровень эффективности

*************************************

Задача 2

S= 6/6=1

Mп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(30,00х1)/30,00=1

Значение показателя

Вывод: Высокий уровень эффективности

**************************************

Задача 3

S= 1/1=1

Mп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(44,82х1)/64,43=0,7

Значение показателя Iэ<0,8

Вывод: Низкий уровень эффективности

Подпрограмма 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение»

Задача 1

S=1,0/1,0=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(203,42х1)/255=0,79

Значение показателя Iэ<0,8

Вывод: Низкий уровень эффективности

*************************************

Задача 2

S=10/10=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(333,7х1)/312,50=1,06

Значение показателя

Вывод: Высокий уровень эффективности

*****************************************

Задача 3

S=6/5=1,2

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1,2)=1,2

Iэ=(49,60х1)/60,00=0,83

Значение показателя

Вывод: Запланированный уровень эффективности

***********************************************

Задача 4

S=6277,07/6653,78=0,94

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,94)=0,94

Iэ=(6277,07х1)/6653,78=0,94

Значение показателя

Вывод: Высокий уровень эффективности

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение»

Задача 1

S=610/610=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(280,41х1)/278,80=1,0

Значение показателя

Вывод: Высокий уровень эффективности

***************************************

Задача 2

S=1/13=0,07

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(0,07x0,5)=0,035

Iэ=(18,39х0,035)/70,0=0,009

Значение показателя Iэ<0,8

Вывод: Низкий уровень эффективности

***************************************

Задача 3

S=33/47=0,7

Мп=1/1=1

Ip=∑(0,7x1)=0,7

Iэ=(343,75х0,7)/359,56=0,66

Значение показателя Iэ<0,8

Вывод: Низкий уровень эффективности

**************************************

Задача 4

S=965,83/1266,38=0,76

Мп=1/1=1

Ip=∑(0,76x1)=0,76

Iэ=(965,83х0,76)/932,09=0,78

Значение показателя Iэ<0,8

Вывод: Низкий уровень эффективности