АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «11»  февраля 2013 г.                                                                                                  № 38

О внесении изменений в

постановление от 03.09.2010

№ 367

В связи с выполнением работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, на основании ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в постановление администрации от 03 сентября 2010 года № 367 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Большеколпанское сельское поселение»:

  - Раздел 2 приложения 3 изложить в новой редакции, согласно настоящего постановления. Приложение 1.

  - В п.2 приложения 4, утвержденного постановлением администрации от 03 сентября 2010 года № 367 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Большеколпанское сельское поселение» следующие слова, адрес электронной почты bkolpany@rambler.ru заменить словами b.kolpany@mail.ru.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Гатчинская правда" и размещению на официальном сайте муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации                                                                                             М.В.Бычинина

Исп. Гузь Н.В.

( 61-603

Приложение 1

к постановлению администрации

Большеколпанского сельского поселения

от  11 февраля 2013 года № 38

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка проекта Правил - осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, Гатчинского муниципального района, Большеколпанского сельского поселения, а также с учётом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Большеколпанского сельского поселения, охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов | Согласно календарного графика выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом организацией выигравшей конкурс. | Организация выигравшая конкурс |
| 2 | Проверка проекта Правил комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее по тексту – комиссия) на соответствие нормам | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта Правил |
| 3 | Направление Комиссией проекта главе администрации поселения для осуществления процедуры утверждения, либо направление проекта на доработку | По окончании проверки | Глава администрации сельского поселения |
| 4 | Устранение замечаний | В зависимости от объёма замечаний, но не более 10 рабочих дней | Организация выигравшая конкурс |
| 5 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объёма замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта Правил |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Принятия решения о направлении проекта Правил главе муниципального образования | По окончании проверки | Глава администрации муниципального образования |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | В течение 10 дней со дня получения проекта | Совет депутатов муниципального образования |
| 8 | Опубликование проекта Правил | В течение 10 дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний | Администрация муниципального образования |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца, максимум 4 месяца со дня опубликования проекта Правил | Комиссия по подготовке проекта Правил |
| 10 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний | Председатель Комиссии по подготовке проекта Правил |
| 11 | Опубликование заключения | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Администрация муниципального образования |
| 12 | Представление проекта Правил главе администрации муниципального образования | В течении 5 дней со дня принятия Заключения | Председатель Комиссии по подготовке проекта Правил |
| 13 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет депутатов Большеколпанского сельского поселения или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава администрации Большеколпанского сельского поселения |
| 14 | Рассмотрение и утверждение Правил или направление проекта Правил главе администрации на доработку | По плану работы Совета депутатов или по согласованию с ним | Совет депутатов муниципального образования |
| 15 | Опубликование Правил в установленном порядке | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района или иным муниципальным правовым актом | Администрация муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | В порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации | Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района |