Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2024гг.»

за 2019 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Задача 1 Организовать работы и услуги в области ЖКХ | 1 587,55 | 939,46 | 1 483,94 | 939,46 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора, оплата услуг ЖКХ, ремонт муниципального имущества, предоставление семьям социальных выплат в рамках реализации подпрограмм: «Обеспечение жильём молодых семей», «Жильё для молодежи», по ипотечным жилищным кредитам | мероприятия | 26 | 26 | 26 |
| 2. | Задача 2 Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 6 522,43 | 1 245,59 | 5 663,11 | 1 074,24 | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | мероприятия | 39 | 39 | 39 |
| 3. | Задача 3 Организовать и выполнить работы в области коммунального хозяйства | 350,64 | 190,00 | 172,12 | 190,00 | Оплата услуг ЖКХ и содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | мероприятия | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Задача 4 Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения | 7 961,04 | 3 631,52 | 7 635,80 | 3 522,39 | Повышение уровня безопасности дорожного движения и развитие части территории поселения | кв. м. | 0 | 9 023,50 | 10 221,5 |
| 5. | Задача 5 Создание условий для проведения работ по благоустройству | 8 764,42 | - | 8 002,57 | - | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | мероприятия | 37 | 37 | 37 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Задача 1 Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | 73,00 | - | 65,00 | - | Обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами, подготовка населения к действиям при возникновении пожара и предотвращение подтопления населенных пунктов | мероприятия | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Задача 2 Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на территории муниципального образования | 140,00 | - | 130,00 | - | Обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами, подготовка населения к действиям при возникновении пожара | мероприятия | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Задача 3 Обеспечить профилактику терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 10 | - | 10,00 |  | Приобретение информационных материалов (буклетов) пропагандистской направленности по противодействию терроризму и экстремизму | шт. | 500 | 500 | 500 |
| Подпрограмма 3 Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Задача 1 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 523,56 | - | 260,28 | - | Подготовка документов по межеванию, технических планов объектов и сооружений, актов обследования объектов капитального строительства, топографическая съемка и постановка на государственный кадастровый учет. Комплекс работ по внесению границ населённых пунктов в ЕГРН | шт. | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Задача 2 Создание условий для развития и поддержки предпринимательства | 10,00 | - | 10,00 | - | Обеспечение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории МО Большеколпанское сельское поселение, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития муниципального образования | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Организовать условия для проведения культурно-массовых мероприятий | 770,00 | - | 661,30 | - | Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 0 | 100 | 76,3 |
| 2. | Задача 2 Создать условия для обеспечения деятельности подведомственных учреждений культуры и муниципальных библиотек | 7 906,87 | 1 626,40 | 7 463,12 | 1 626,40 | Повышение эффективности и качества проводимых выставок, мероприятий | тыс. руб. | 8 676,87 | 8 676,87 | 9 089,52 |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Создание условий для обеспечения деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | 1 428,47 | - | 1 369,65 | - | Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной цене, установленной в ходе опроса организаций | тыс. руб. | 1 428,47 | 1 428,47 | 1 369,65 |
| 2. | Задача 2 Организовывать физкультурно-спортивные и досуговые мероприятия для сохранения и укрепления здоровья с максимальным привлечением к ним детей и подростков | 617,20 | - | 606,15 | - | Увеличение количества рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан | чел. | 36 | 36 | 36 |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение |
|  | Обустройство комфортной городской среды | 570,00 | 6 000,00 | 568,46 | 6 000,00 | Благоустройство и озеленение дворовых территорий | мероприятия | 2 | 2 | 2 |

Расчет индекса результативности и индекса эффективности мероприятий

Подпрограмма 1 «ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Задача 1

S=26/26=1

Мп=1/N

Мп=1/1=1

,

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(2 423,40х1)/2 527,01=0,96

Значение показателя 0,9 < 0,96 < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 2

S=39/39=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(6 737,35 х 1)/7 768,02=0,87

Значение показателя 0,8 < 0,87< 0,9

Вывод: запланированный уровень эффективности

Задача 3

S=5/5=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(362,12х1)/540,64=0,67

Значение показателя 0,67 < 0,8

Вывод: низкий уровень эффективности

Задача 4

S=10 221,5/9 023,5=1,14

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1,14)=1,14

Iэ=(11 158,19х1,14)/11 592,56=1,10

Значение показателя 0,9 < 1,10 < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 5

S=37/37=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(8 002,57х1)/8 764,42=0,92

Значение показателя 0,9 < Iэ < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Задача 1

S= 5/5=1

Mп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(65х1)/73,0=0,89

Значение показателя 0,8 < 0,87< 0,9

Вывод: запланированный уровень эффективности

Задача 2

S=3/3=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(130,00х1)/140,00=0,93

Значение показателя 0,9 < 1,10 < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 3

S=500/500=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(10,00х1)/10,00=1,0

Значение показателя 0,9 < 1,0 < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Подпрограмма 3 «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Задача 1

S=7/7=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(260,28х1)/523,56=0,50

Значение показателя 0,50 < 0,8

Вывод: низкий уровень эффективности

Задача 2

S=1/1=1

Mп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(10,00х1)/10,00=1

Значение показателя 0,9 < 1 < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Подпрограмма 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение»

Задача 1

S=76,3/100=0,77

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,77)=0,77

Iэ=(661,3х0,77)/770,00=0,67

Значение показателя 0,67< 0,8

Вывод: низкий уровень эффективности

Задача 2

S=9 089,52/8 676,87=1,05

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1,05)=1,05

Iэ=(9 089,52х1,05)/9 533,27=1,01

Значение показателя 0,9 < 1,01< 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение»

Задача 1

S=1 369,65/1 428,47=0,96

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,96)=0,96

Iэ=(1 369,65х0,96)/1 428,47=0,92

Значение показателя 0,9 < 0,92< 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 2

S=36/36=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(606,15х1)/617,20=0,99

Значение показателя 0,9 < 0,99 < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности

Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение»

Задача 1

S=2/2=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(6 568,46х1)/6 570,00=1

Значение показателя 0,9 < 1 < 1,1

Вывод: высокий уровень эффективности