Утверждаю

Глава администрации ____________________ М.В. Бычинина

подпись

Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.» за 1 квартал 2018 года

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 1 квартал 2018 г. | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2018 г. (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 5 813,01 | 4 942,66 | 85,03 | 34 605,50 | 4 942,66 | 14,28 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 1 329,50 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5 813,01 | 4 942,66 | 85,03 | 34 605,50 | 4 942,66 | 14,28 |  |
| Задача 1 Организовать работы и услуги в области ЖКХ | Итого | 8,07 | 8,07 | 100 | 975,66 | 8,07 | 0,82 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 8,07 | 8,07 | 100 | 975,66 | 8,07 | 0,82 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 8,07 | 8,07 | 100 | 167,56 | 8,07 | 4,82 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 8,07 | 8,07 | 100 | 167,56 | 8,07 | 4,82 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жильё для молодежи» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Итого | 1 172,48 | 1 172,48 | 100 | 10 623,58 | 1 172,48 | 11,04 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 172,48 | 1 172,48 | 100 | 10 623,58 | 1 172,48 | 11,04 |  |
| Мероприятия по организации уличного освещения | Итого | 935,13 | 935,13 | 100 | 2 263,28 | 935,13 | 41,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 935,13 | 935,13 | 100 | 2 263,28 | 935,13 | 41,3 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 221,69 | 221,69 | 100 | 7 578,63 | 221,69 | 3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 221,69 | 221,69 | 100 | 7 578,63 | 221,69 | 3 |  |
| Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского и оценка их эффективности | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 15,66 | 15,66 | 100 | 181,67 | 15,66 | 8,62 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 15,66 | 15,66 | 100 | 181,67 | 15,66 | 8,62 |  |
| Задача 3 Организовать и выполнить работы в области коммунального хозяйства | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,49 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,99 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 4 Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения | Итого | 2 475,71 | 2 475,71 | 100 | 14 707,34 | 2475,71 | 16,83 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 475,71 | 2 475,71 | 100 | 14 707,34 | 2475,71 | 16,83 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2 475,71 | 2 475,71 | 100 | 13 137,84 | 2 475,71 | 18,84 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 475,71 | 2 475,71 | 100 | 13 137,84 | 2 475,71 | 18,84 |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог с щебеночным покрытием | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 557,20 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 772,30 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 5 Создание условий для проведения работ по благоустройству | Итого | 2 156,75 | 1 286,40 | 59,64 | 8 236,43 | 1 286,40 | 15,62 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 156,75 | 1 286,40 | 59,64 | 8 236,43 | 1 286,40 | 15,62 |  |
| Обеспечение деятельности Подведомственных учреждений (МКУ) | Итого | 2 156,75 | 1 286,40 | 59,64 | 8 236,43 | 1 286,40 | 15,62 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 156,75 | 1 286,40 | 59,64 | 8 236,43 | 1 286,40 | 15,62 |  |
| Подпрограмма 2 Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | Итого | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения на территории муниципального образования | Итого | 140,00 | 0,00 | - | 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 140,00 | 0,00 | - | 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 Обеспечить профилактику терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению профилактики терроризма, экстремизма на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 2,50 | 1,62 | 64,8 | 360,00 | 1,62 | 0,45 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,50 | 1,62 | 64,8 | 360,00 | 1,62 | 0,45 |  |
| Задача 1 Подготовка технических планов объектов и сооружений, межевых планов земельных участков, актов обследования объектов капитального строительства и схем газоснабжения населённых пунктов: д.Парицы, д.Вопша, д.Тихковицы | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Создание условий для развития и поддержки предпринимательства | Итого | 2,50 | 1,62 | 64,8 | 10,00 | 1,62 | 16,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,50 | 1,62 | 64,8 | 10,00 | 1,62 | 16,2 |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 2,50 | 1,62 | 64,8 | 10,00 | 1,62 | 16,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,50 | 1,62 | 64,8 | 10,00 | 1,62 | 16,2 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 4 850,61 | 1 357,65 | 28 | 12 341,20 | 1 357,65 | 11 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 1037,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4 591,25 | 1 357,65 | 29,60 | 11 303,80 | 1 357,65 | 12,01 |  |
| Задача 1 Организовать условия для проведения культурно-массовых мероприятий | Итого | 150,32 | 29,83 | 19,84 | 1 149,70 | 29,83 | 2,60 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,32 | 29,83 | 19,84 | 1 149,70 | 29,83 | 2,60 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 150,32 | 29,83 | 19,84 | 949,70 | 29,83 | 3,14 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,32 | 29,83 | 19,84 | 949,70 | 29,83 | 3,14 |  |
| Проведение мероприятия, посвященного подведению итогов смотра-конкурса «Подворье» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Создать условия для обеспечения деятельности подведомственных учреждений культуры и муниципальных библиотек | Итого | 4 700,29 | 1 327,82 | 28,24 | 11 191,50 | 1 327,82 | 11,86 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 259,36 | 0,00 | - | 1 037,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4 440,93 | 1 327,82 | 29,90 | 10 154,10 | 1 327,82 | 13,07 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 4 397,30 | 1 114,80 | 25,34 | 9 763,89 | 1 114,80 | 11,41 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 197,38 | 0,00 | 0,00 | 789,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4 199,92 | 1 114,80 | 26,53 | 9 763,89 | 1 114,80 | 11,41 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 302,99 | 213,02 | 70,31 | 1 427,61 | 213,02 | 14,92 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 61,98 | 0,00 | - | 247,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 241,01 | 213,02 | 88,39 | 1 179,71 | 213,02 | 18,06 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 419,18 | 207,58 | 49,52 | 2 062,25 | 207,58 | 10,06 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 419,18 | 207,58 | 49,52 | 2 062,25 | 207,58 | 10,06 |  |
| Задача 1 Создание условий для обеспечения деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 419,18 | 207,58 | 49,52 | 1 520,26 | 207,58 | 13,65 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 419,18 | 207,58 | 49,52 | 1 520,26 | 207,58 | 13,65 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Итого | 419,18 | 207,58 | 49,52 | 1 520,26 | 207,58 | 13,65 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 419,18 | 207,58 | 49,52 | 1 520,26 | 207,58 | 13,65 |  |
| Задача 2 Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан в летний период 2017 года | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,99 | 0,00 | 0,00 |  |
| Организация 33 временных оплачиваемых мест для подростков и 3 руководителей трудовой бригады | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,99 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 1 Обустройство комфортной городской среды | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по благоустройству и озеленению дворовых территорий | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 11 285,30 | 6 509,52 | 57,68 | 50 268,95 | 6 509,52 | 12,95 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 518,72 | 0,00 | 0,00 | 2 366,90 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10 753,85 | 6 509,52 | 60,53 | 47 902,05 | 6 509,52 | 13,59 |  |

Согласовано                                                                                                                                     Исполнитель

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности-главный бухгалтер                                  Ведущий специалист по экономическому планированию

____________________ Е.Ю.Никонова                                                                                         ___________________ О.Н. Нагина

Подпись                                                                                                                                                                              подпись

18.04.2018г.