Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.»

за 2022 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 | Достигнутое значение показателя за 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Задача 1 Организовать работы и услуги в области ЖКХ | 1360,00 | - | 1292,73 | - | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора, оплата услуг ЖКХ, ремонт муниципального имущества, предоставление семьям социальных выплат в рамках реализации подпрограмм: «Обеспечение жильём молодых семей», «Жильё для молодежи», по ипотечным жилищным кредитам | мероприятия | 24 | 24 | 24 |
| 2. | Задача 2 Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 6992,12 | 3865,03 | 6303,02 | 3865,03 | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | мероприятия | 12 | 12 | 11 |
| 3. | Задача 3 Организовать и выполнить работы в области коммунального хозяйства | 25,00 | - | 11,52 | - | Оплата услуг ЖКХ и содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | мероприятия | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Задача 4 Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения | 8767,91 | - | 8751,01 | - | Повышение уровня безопасности дорожного движения и развитие части территории поселения | км. | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Задача 5 Создание условий для проведения работ по благоустройству | 3545,47 | - | 3541,03 | - | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | га. | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Задача 1 Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | 10,00 | - | 10,00 | - | Обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами, подготовка населения к действиям при возникновении пожара и предотвращение подтопления населенных пунктов | мероприятия | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Задача 2 Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на территории муниципального образования | 1112,92 | - | 1112,92 | - | Обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами, подготовка населения к действиям при возникновении пожара | мероприятия | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Задача 3 Обеспечить профилактику терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 0,00 | - | 0,00 |  | Приобретение информационных материалов (буклетов) пропагандистской направленности по противодействию терроризму и экстремизму | шт. | 1 | 1 | 0 |
| Подпрограмма 3 Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Задача 1 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 415,00 | - | 410,33 | - | Подготовка технических планов объектов и сооружений, межевых планов земельных участков, актов обследования объектов капитального строительства и схем газоснабжения населённых пунктов: д. Парицы, д. Вопша, д. Тихковицы | процент | 100 | 100 | 98,9 |
| 2. | Задача 2 Создание условий для развития и поддержки предпринимательства | 10,40 | - | 10,40 | - | Обеспечение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории МО Большеколпанское сельское поселение, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития муниципального образования | мероприятия | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Задача 1 Организовать условия для проведения культурно-массовых мероприятий | 721,44 | - | 716,68 | - | Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 100 | 100 | 99,3 |
| 2. | Задача 2 Создать условия для обеспечения деятельности подведомственных учреждений культуры и муниципальных библиотек | 15388,61 | 1726,80 | 15386,08 | 1726,80 | Повышение эффективности и качества проводимых выставок, мероприятий | процент | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Задача 1 Создание условий для обеспечения деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | 1648.18 | - | 1646.15 | - | Расчет финансовых ресурсов произведен по минимальной цене, установленной в ходе опроса организаций | процент | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2 Организовывать физкультурно-спортивные и досуговые мероприятия для сохранения и укрепления здоровья с максимальным привлечением к ним детей и подростков | 496,75 | - | 496,75 | - | Приобретение информационных материалов (буклетов) пропагандистской направленности для формирования негативного отношения молодежи к потреблению наркотиков | шт. | 22 | 22 | 22 |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
|  | Задача 1 Создание комфортных благоустроенных территорий | 0,00 | - | 0,00 | - | Улучшение содержания объектов благоустройства, дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, и, в целом, внешнего облика Большеколпанского сельского поселения | мероприятия | 0 | 1 | 0 |
| Подпрограмма 7 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
|  | Задача 1 Повышение эффективности профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения | 10,00 | - | 10,00 | - | Увеличение доли учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 100 | 100 | 100 |

Расчет индекса результативности и индекса эффективности мероприятий

Подпрограмма 1 ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Задача 1

S=24/24=1

Мп=1/N

Мп=1/1=1

,

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1292,73х1)/1360=0,95

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 2

S=11/12=0,92

Мп=1/1=1

Ip=∑(0,92x1)=0,92

Iэ=(10168,05 х 0,92)/10857,15=0,86

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 3

S=3/3=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(11,52х1)/25=0,46

Вывод: низкий уровень эффективности

Задача 4

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(8751,01х1)/8767,91=1

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 5

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(3541,03х1)/3545,47=0,99

Вывод: высокий уровень эффективности

Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области Задача 1

S= 1/1=1

Mп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(10,00х1)/10,0=1

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 2

S=2/2=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1112,92х1)/1112,92=1

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 3

S=0

Мп=0/1=0

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(0,00х0)/0=0

Вывод: низкий уровень эффективности

Подпрограмма 3 Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Задача 1

S=98,9/100=0,99

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,99)=0,99

Iэ=(410,33х0,99)/415,0=0,98

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 2

S=1/1=1

Mп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(10,40х1)/10,40=1

Вывод: высокий уровень эффективности

Подпрограмма 4 Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской областиЗадача 1

S=99,3/100=0,99

Мп=0,99/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(716,68х0,99)/721,44=0,98

Вывод: запланированный уровень эффективности

Задача 2

S=100/100=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(17112,88х1)/17115,41=1

Вывод: высокий уровень эффективности

Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Задача 1

S=100/100=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1645,15х1)/1648,18=1

Вывод: высокий уровень эффективности

Задача 2

S=22/22=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(496,75х1)/496,75=1

Вывод: высокий уровень эффективности

Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Задача 1

S=0/1=0

Мп=0/1=0

Ip=∑0)=0

Iэ=0

Вывод: низкий уровень эффективности

Подпрограмма 7 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Задача 1

S=100/100=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(10х1)/10=1

Вывод: высокий уровень эффективности